## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к приказу министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Форма 6 представление 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежеквартально)
Информация о выполнении ежегодного Плана действий по реализации стратегии инвестиционного развития муниципального образования Гулькевичский район
Отчетная дата: 4 квартал 2014 года
Муниципальное образование: Гулькевичский район
Цели (в соответствии со стратегией) | Стратегические задачи | Планируемые действия (мероприятия) по решению задач | Планируемые действия (мероприятия) по решению задач | Планируемые действия (мероприятия) по решению задач |  | Результаты исполнения (по итогам квартала)
|  |  |  | Описание ожидаемых результатов | Количественные индикаторы |  | Результаты исполнения
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7
Стратегическая цель №1: «К 2020 году создать на территории района развитый агропромышленный комплекс, выпускающий конкурентоспособную продукцию по-средством строительства и реконструкции объектов сельскохозяйственного назначения и перерабатывающей пищевой промышленности, что позволит увеличить по сравнению с 2008 годом объем производства продукции данной отрасли более чем в 3 раза» | 1. Комплексное обеспечение территории Гулькевичского района необходимимы объектами инженерной инфраструктуры | 1.1. газификация населенных пунктов Гулькевичского района в рамках краевой и муниципальной целевоых программ | 1.1. газификация населенных пунктов Гулькевичского района в рамках краевой и муниципальной целевоых программ | Обеспечение природным газом населенных пунктов Гулькевичского района: с. Новомихайловское, х. Сергеевский, Журавлев, х. Спорный. Улучшение условий для проживания в сельской местности, повышение уровня обеспечености коммунальными услугами населения | Газификация 7 населенных пунктов, 27 км протяженность газо/проводов | 1). п. Заря: построен подводящий газопровод высокого давления, общей протяженностью 4020,5 п.м.2.) с. Новомихайловское: 18.02.2013г. Получено положительное заключение госэспертизы проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское, общей протяженностью 9647,25 п.м. После получения из краевого бюджета субсидий на реализацию данной программы "Газификация Краснодарского края на 2012-2016г) будет открыт аукцион в установленном порядке на выбор строительной подрядной организации. 3) х. Спорный, х.Журавлев. х. Сергеевский: проектно-сметная документация на строительство подводящего газопровода высокого давления общей протяженностью 11201,5 п.м. передано 05.04.2013г. на рассмотрение в госэкспертизу. После получения положительного заключения госэкспертизы - будет открыт аукцион на строительство. | 1.) Отыгран аукцион по определению подрядной организации в строительстве по объектам "Подводящий газопровод высокого давления" с. Новомихайловское - подрядчик ООО "Пламя". 1 этап работы завершен в декабре 2014г
|  | 1.2.строительство новых и реконструкция действующих водопроводных сетей, модернизации технологического оборудования водоснабжения и водоотведения | 1.2.строительство новых и реконструкция действующих водопроводных сетей, модернизации технологического оборудования водоснабжения и водоотведения | Устойчивое и бесперебойное обеспечения жителей района качественной питьевой водой и услугами водоотвеления. | Строительство новых водопроводных сетей протяженностью 40 км | Капитальный ремонт водопровода: 1). Гулькевичское г.п. - 136м., 2) Отрадо-Ольгинскоес.п. - 232м., 3)с.п. Венцы - Заря - 520м., 4) Гирейское г.п. - 230 м., 5) Отрадо-Кубанское с.п. - 38 м, Всего: 1 км. 156м. Капитальный ремнот канализации: 1) Гулькевичское г.п. - 9 м., с.п. Венцы-Заря - 26 м. | Капитальный ремонт водопровода: 1).Гулькевичское г/п - 930 м.,с. Новоукраинское - 1км 466 м., Отрадокубанское с/п - 1 км 620 м, Отрадо0Ольгинское с/п - 940 м., Всего: 4956 м. Капитальный ремонт канализации: 1) Гулькевичское г.п -119 м.
| 2. разработка и утверждение правил землепользования и застройки | 2.1. Организация разработки и внедрения современой нормативной базы регулирования градостроительнойдеятельности в МО Гулькевичский район: правил землепользования и застройки городских и сельских поселений МО Гулькевичский район | 2.1. Организация разработки и внедрения современой нормативной базы регулирования градостроительнойдеятельности в МО Гулькевичский район: правил землепользования и застройки городских и сельских поселений МО Гулькевичский район | Решение данной задачи будет споособствовать упрощению процедуры оформления земельных участков для реализации инвестиционных проектов | На разработке в 12 поселениях внесение изменений в утвержденные ген.планы гор. и сельских поселениях | Генеральные планы городских и сельских поселений утверждены. Правила землепользования и застройки утверждены в 6 поселениях | Проекты внесения изменения в ген.планы по результатам публичных слушаний отправлены на доработку
| 3.реконструкция действующих предприятий перерабатывающего комплекса АПК района | 3.1. Реконструкция живодноводческой фермы для содержания 1800 голов молодняка свиней ЗАО ПЗ "Гулькевичский" | 3.1. Реконструкция живодноводческой фермы для содержания 1800 голов молодняка свиней ЗАО ПЗ "Гулькевичский" | Улучшение собственной кормовой базы предприятия, снижение себестоимости продукции животноводства, улучшение продуктивности животных | Увеличение объема производства на 67,5 млн.рублей, создание 10 новых рабочих мест, налоговых поступлений 0,50 млн.руб. | Реконструкция завершина в январе 2013г.
|  | 3.2. Строительство биотехнологического завода по глубокой переработке 600 тонн зерна кукурузы в сутки на базе ООО "КЗ Гулькевичский" | 3.2.Строительство биотехнологического завода по глубокой переработке 600 тонн зерна кукурузы в сутки на базе ООО "КЗ Гулькевичский" | Увеличение мощности предприятия, освоение новых видов продукции | Увеличение мощности до 600 тонн в сутки перерабатываемой кукурузы, создание 459 новых рабочих мест | Проводится экспертиза проектного предложения ООО КЗ "Гулькевичский" в государственной корпорации "Банк развиия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | Проводится экспертиза проектного предложения ООО КЗ "Гулькевичский" в государственной корпорации "Банк развиия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
| 4. завершение реализации начатых инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства | 4.1. Строительство ООО "Венцы-Заря" свиноводческого комплекса на 100 тыс.голов свиней в год | 4.1. Строительство ООО "Венцы-Заря" свиноводческого комплекса на 100 тыс.голов свиней в год | Строительство современного свиноводческого комплекса на 5500 свиноматок( с годовой реализацией 100 тыс голов), а также формирование необходимой кормовой базы путем реконструкции и оснащения современным оборудованием комбикормового завода | Увеличение производства продукции животноводства на 500,5 млн. рублей, создание 131 новых рабочих мест, 16 млн. руб. налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | Комплекс будет состоять из 19 корпусов. Цех воспроизводства готовность 97%, линия доращивания готосность составляет 80%, линия откорма (9-15 корпус) полностью выполнены строительные работы. Завершена реконструкция санитарно-убойного пункта, санпропусника, дезбарьера. С 13 по 15 корпус готовность 27%: ведутся строительные работы. | Реализация данного проекта приостановлена по причине задержки в кредитовании из-за неблагополучной ветеринарной обстановки в Краснодарском крае (проведена реконструкция 10-ти производственных корпусов, строительство новых 6-ти корпусов - 100%, строительство 3-х корпусов - 30%. Оснащение 6-ти производственных корпусов современным оборудованием).В настоящее время заявка на получение кредита находится на рассмотрении в ОАО "Россельхозбанк", открытие кредитной линии планируется в 1 квартале 2015 года
|  | 4.2.ООО "Союз-Агро" приобретение и устанвока оборудования дождевых машин для орошения с/х земель. | 4.2.ООО "Союз-Агро" приобретение и устанвока оборудования дождевых машин для орошения с/х земель. | повышение урожайности с/х культур при выращивании на поливе S500 га. | повышение урожайности с/х культур при выращивании на поливе S500 га. | временно приостановлен | выполнено в полном объеме
| 5. использование интенсивных технологий при выращивании и хранении продукции | 5.1. Закладка косточкого плодового сада ООО КСА "Дружба" на 60 га. | 5.1. Закладка косточкого плодового сада ООО КСА "Дружба" на 60 га. | Увеличение производства и реализации продукции растениводства, закладка косточковых на 60 га. | Увеличение производства продукции на 21,6 млн. руб., создание 17 новых рабочих мест, 0,5 млн. руб. налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | временно приостановлен | Освоено 45 га
| 6. Реализация мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс МО Гулькевичский район | 6.1. Подготовка инвестиционных проектов и площадок в Единую информационную базу Краснодарского края (Единый реестр инвестицонных проектов и Единую базу | 6.1. Подготовка инвестиционных проектов и площадок в Единую информационную базу Краснодарского края (Единый реестр инвестицонных проектов и Единую базу | доступ инвесторов базе инвестиционных предложений края, предоствление администраций края инвестициооного потенциала МО | 16 инвестицинно привлекательных земельных участка, 19 инвестиционных проектов ( 9 крупных и 10 для субъектов малого предпринимательства). | проект приостановлен, 03.10.2012г. в отношении предприятия введена процедура наблюдения. | включены 16 инвестицинно привлекательных земельных участка, 18 инвестиционных проектов (квота 19). 2 проекта были исключены из Единого реестра по причине заключения соглашений на МИФ "Сочи-2014". В настоящее время администрацией МО Гулькевичский район ведется работа по формированию пакетов документов по недостающему количеству инвестиционных проектов для включения в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.
|  | 6.2.Организация участия МО Гулькевичский район в презентациолнно-имедживых мероприятиях (в т.ч. В Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014") | 6.2.Организация участия МО Гулькевичский район в презентациолнно-имедживых мероприятиях (в т.ч. В Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014") | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития | освоено 25 га, заложен собственный питомник для оставшихся 45 га | выполнгено в полном объеме
|  | 6.3.Обеспечение деятельности инвестиционного портала МО Гулькевичский район | 6.3.Обеспечение деятельности инвестиционного портала МО Гулькевичский район | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития | презентация инвенстиционного потенциала МО, привлечений инвестиций в экономику | освоено 25 га, заложен собственный питомник для оставшихся 45 га | Еженедельное обновление информации
Стратегическая цель №2: Стратегическая цель №2: «Развитие промышленного сектора экономики муниципального образования Гулькевичский район за счет создания новых предприятий и реконструкции действующих, что позволит увеличить объем производства продукции в 2,5 раза и войти в пятерку лидеров муниципальных образований края по производству нерудных строительных материалов» | 1. разработка и утверждение правил землепользования и застройки | 1.1. Организация разработки и внедрения современой нормативной базы регулирования градостроительнойдеятельности в МО Гулькевичский район: правил землепользования и застройки городских и сельских поселений МО Гулькевичский район | 1.1. Организация разработки и внедрения современой нормативной базы регулирования градостроительнойдеятельности в МО Гулькевичский район: правил землепользования и застройки городских и сельских поселений МО Гулькевичский район | Решение данной задачи будет споособствовать упрощению процедуры оформления земельных участков для реализации инвестиционных проектов | На разработке в 12 поселениях внесение изменений в утвержденные ген.планы гор. и сельских поселениях | Генеральные планы городских и сельских поселений утверждены. Правила землепользования и застройки утверждены в 6 поселениях | Проекты внесения изменения в ген.планы по результатам публичных слушаний отправлены на доработку
| 2. комплексное обеспечение территории Гулькевичского района необходимыми объектами инженерной и траспортной инфраструктуры. | 2.1. Строительство новых и реконструкция действующих водопроводных сетей, модернизации технологического оборудования водоснабжения и водоотведения МО Гулькевичский район | 2.1. Строительство новых и реконструкция действующих водопроводных сетей, модернизации технологического оборудования водоснабжения и водоотведения МО Гулькевичский район | Устойчивое и бесперебойное обеспечения жителей района качественной питьевой водой и услугами водоотвеления. | Строительство новых водопроводных сетей протяженностью 40 км | Капитальный ремонт водопровода: 1). Гулькевичское г.п. - 136м., 2) Отрадо-Ольгинскоес.п. - 232м., 3)с.п. Венцы - Заря - 520м., 4) Гирейское г.п. - 230 м., 5) Отрадо-Кубанское с.п. - 38 м, Всего: 1 км. 156м. Капитальный ремнот канализации: 1) Гулькевичское г.п. - 9 м., с.п. Венцы-Заря - 26 м. | Капитальный ремонт водопровода: 1).Гулькевичское г/п - 930 м.,с. Новоукраинское - 1км 466 м., Отрадокубанское с/п - 1 км 620 м, Отрадо0Ольгинское с/п - 940 м., Всего: 4956 м. Капитальный ремонт канализации: 1) Гулькевичское г.п -119 м.
|  | 2.2. газификация населенных пунктов Гулькевичского района в рамках краевой и муниципальой целевых программ | 2.2. газификация населенных пунктов Гулькевичского района в рамках краевой и муниципальой целевых программ | Обеспечение природным газом населенных пунктов Гулькевичского района: с. Новомихайловское, х. Сергеевский, Журавлев, х. Спорный. Улучшение условий для проживания в сельской местности, повышение уровня обеспечености коммунальными услугами населения | Газификация 7 населенных пунктов, 27 км протяженность газо/проводов | 1). п. Заря: построен подводящий газопровод высокого давления, общей протяженностью 4020,5 п.м.2.) с. Новомихайловское: 18.02.2013г. Получено положительное заключение госэспертизы проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское, общей протяженностью 9647,25 п.м. После получения из краевого бюджета субсидий на реализацию данной программы "Газификация Краснодарского края на 2012-2016г) будет открыт аукцион в установленном порядке на выбор строительной подрядной организации. 3) х. Спорный, х.Журавлев. х. Сергеевский: проектно-сметная документация на строительство подводящего газопровода высокого давления общей протяженностью 11201,5 п.м. передано 05.04.2013г. на рассмотрение в госэкспертизу. После получения положительного заключения госэкспертизы - будет открыт аукцион на строительство. | 1.) Отыгран аукцион по определению подрядной организации в строительстве по объектам "Подводящий газопровод высокого давления" с. Новомихайловское - подрядчик ООО "Пламя". 1 этап работы завершен в декабре 2014г
| 3. Реконструкция и модернизация производственного оборудования действующих в районе предприятий | 3.1. "Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения" | 3.1. "Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения" | Увеличение годового объема производства продукции на 300 тыс.куб.м в год. создание новых рабочих места вкол-ве -140 человек, увеличение поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 35 млн. рублей | Увеличение годового объема производства продукции на 300 тыс.куб.м в год. создание новых рабочих места вкол-ве -140 человек, увеличение поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней на 35 млн. рублей |  | фактическогое освоение 693,6 млн.руб. образоание новых рабочих мест 14.
| 4. информация о сформированых (актуализированных) базах данных переченей муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | 4.1. Актуализация базы данных перечня муниципального имущества | 4.1. Актуализация базы данных перечня муниципального имущества | Увеличение налогооблагаемой базы МО Гулькевичский район. | Увеличение налогооблагаемой базы МО Гулькевичский район. |  | сформировано на 50%
| 5. Реализация мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в промышленныйсектор экономики муниципального образования Гулькевичский район | 5.1. Подготовка инвестиционных проектов и площадок в Единую информационную базу Краснодарского края (Единый реестр инвестицонных проектов и Единую базу | 5.1. Подготовка инвестиционных проектов и площадок в Единую информационную базу Краснодарского края (Единый реестр инвестицонных проектов и Единую базу | доступ инвесторов базе инвестиционных предложений края, предоствление администраций края инвестициооного потенциала МО | 16 инвестицинно привлекательных земельных участка, 19 инвестиционных проектов ( 9 крупных и 10 для субъектов малого предпринимательства). |  | включены 16 инвестицинно привлекательных земельных участка, 18 инвестиционных проектов (квота 19). 2 проекта были исключены из Единого реестра по причине заключения соглашений на МИФ "Сочи-2014". В настоящее время администрацией МО Гулькевичский район ведется работа по формированию пакетов документов по недостающему количеству инвестиционных проектов для включения в Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского края.
|  | 5.2.Организация участия МО Гулькевичский район в презентациолнно-имедживых мероприятиях (в т.ч. В Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014") | 5.2.Организация участия МО Гулькевичский район в презентациолнно-имедживых мероприятиях (в т.ч. В Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014") | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития |  | выполнено в полном объеме
|  | 5.3.Обеспечение деятельности инвестиционного портала МО Гулькевичский район | 5.3.Обеспечение деятельности инвестиционного портала МО Гулькевичский район | Подготовка презентационного материала согласно концепции минестерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономического развития | презентация инвенстиционного потенциала МО, привлечений инвестиций в экономику | Генеральные планы городских и сельских поселений утверждены. Правила землепользования и застройки утверждены в 6 поселениях | Еженедельное обновление информации
Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово-экономическим вопросам, начальник финансового управления С.А.Юрова
Исполнитель: Бондарева Л.В. (86160)3-29-80