УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Гулькевичский район

__________________  В.И.Кадькало

«_1_» __марта__________2017 года

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Гулькевичский район до 2020 года в 2016 году

| Код | Наименование мероприятий | Период реализации | Результат исполнения (что выполнено, объем финансирования/ в случае невыполнения указать причины) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | Развитие здравоохранения |  |  |  |
| 01.00.01 | Капитальный ремонт участковой больницы сельского поселения Венцы-Заря | 2015 год | Не выполнен из-за отсутствия финансирования |  |
| 01.00.02 | Капитальный ремонт Гирейской районной больницы | 2016 год | Не выполнен из-за отсутствия финансирования |  |
| 01.00.03 | Капитальный ремонт зданий и отделений МБУЗ «Центральная районная больница Гулькевичского района», оснащение оборудованием детского инфекционного отделения | 2016 – 2019 годы | Не выполнен из-за отсутствия финансирования |  |
| 01.00.04 | Капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов Гулькевичского района | 2016 – 2020 годы | Не выполнен из-за отсутствия финансирования |  |
| 02.00.00 | Развитие образования |  |  |  |
| 02.01.00 | Развитие дошкольного образования |  |  |  |
| 02.01.02 | Капитальный ремонт МДОУ № 39, № 42, № 47, № 48, № 49, № 52 | 2015 – 2017 годы | Выполняется. ДОУ № 39 закрыт на капитальный ремонт (работы ведутся) |  |
| 02.01.03 | Реконструкция МДОУ № 2 г. Гулькевичи (30 мест) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Проведена гос. экспертиза ПСД строительства пристройки на 30 мест и спортивно–музыкального зала, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан в министерство образования науки, и молодежной политики Краснодарского края для выделения финансирования в 2017 году. |  |
| 02.01.04 | Реконструкция дошкольных учреждений в хут. Духовской (40 мест), ст. Скобелевская (40 мест) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Пакет документов на ремонт МБДОУ № 34 хут. Духовской прошел экспертизу в управлении ценообразования в строительстве, получено положительное заключение. Полный пакет документов сдан для рассмотрения в министерство образования и науки Краснодарского края для дальнейшего включения в программу «Развитие образования» и выделения финансирования в 2017 году. Пакет документов на реконструкцию учебных классов под групповые сдан для рассмотрения и дальнейшего включения в программу «Развитие образования» в министерство образования и науки Краснодарского края. |  |
| 02.01.05 | Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест в с. Майкопское, ул. Базарная, 5 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. Полный пакет документов на строительство нового детского сада на 100 мест с. Майкопское сдан в министерство образования, науки и молодежной политики, в министерство экономики Краснодарского края для внесения в государственную программу «Социально – экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |
| 02.03.00 | Развитие системы дополнительного образования |  |  |  |
| 02.03.02 | Капитальный ремонт МБОУ ДОД ЦРТДиЮ | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось в 2016 году в виду отсутствия финансирования |  |
| 02.04.00 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  |  |
| 02.04.01 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (ремонт кровли, спортзалов, систем отопления, благоустройство): МАОУ СОШ № 1, № 3, МБОУ СОШ № 4, № 5, № 7 г. Гулькевичи; МБОУ СОШ № 8 пос. Комсомольский; МБОУ СОШ № 9 с. Новоукраинское; МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей; МБОУ СОШ № 12 с. Майкопское; МБОУ СОШ № 13 пос. Венцы; МБОУ СОШ № 14 с. Соколовское, МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман; МБОУ СОШ № 22 пос. Кубань | 2016 – 2020 годы | Выполнено частично. Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ СОШ №1, объем финансирования 2 637,3 тыс. руб. (краевой бюджет - 1 846,1 тыс. руб., местный бюджет – 791,2 тыс. руб.); капитальный ремонт начальной школы МАОУ СОШ № 3, объем финансирования 180,8 тыс. руб.; для ликвидации второй смены в СОШ № 7 г.Гулькевичи проведена реконструкция мастерских, рекреации школы и подсобных помещений под учебные кабинеты. Осуществлен капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 13, объем финансирования 4 474,7 тыс. руб., капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 14, объем финансирования - 2 393,5 тыс. руб. (федеральный бюджет - 1 675,4 тыс. руб., местный – 718,1 тыс. руб.); капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 22, объем финансирования- - 2 282,6 тыс. руб. (краевой бюджет - 1 597,8 тыс. руб., местный бюджет – 684,8 тыс. руб.) |  |
| 03.00.00 | Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |
| 03.00.01 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Молодость» с. Соколовское | 2015 – 2017 годы | Не выполнено, так как проведение ремонта возможно только при условии софинансирования из краевого бюджета. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения средств из краевого бюджета в 2017 году подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края |  |
| 03.00.02 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в хут. Чаплыгин, ул. Ленина, 1, МБОУ СОШ № 24 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.03 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Новоукраинское, ул. Красная, 129 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.04 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Красносельский, пер. Северный | 2016 – 2017 годы | Выполнено частично. Разработана ПСД для включения в краевую программу в 2017 году |  |
| 03.00.05 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в пос. Гирей, ул. Парковая, 7 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.06 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Отрадо-Кубанское, ул. Ленина, 35 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.07 | Строительство и обустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Гирей, МБОУ СОШ № 10 | 2016 – 2017 годы | Выполнено на 95%. Построена спортивно-игровая площадка с зоной воркаута, объем финансирования составил 1598,5 тыс. руб. (бюджет поселения - 1 578,1 тыс. руб., краевой бюджет - 20,4 тыс. руб.). Неблагоприятные погодные условия и недофинансирование из краевого бюджета (остаток -1 557,5 тыс. руб.) покраска и установка тренажеров будут осуществлены в 2017 году |  |
| 03.00.08 | Капитальный ремонт стадиона «Венец» г. Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.09 | Реконструкция спортивного зала хут. Тысячный, МБОУ СОШ № 23 | 2016 – 2017 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.10 | Строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Тельман, ул. Шукшина, 24 | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Необходимая документация для включения в краевую программу и выделения краевых средств в 2017 году подготовлена и направлена в министерство спорта Краснодарского края |  |
| 03.00.11 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 03.00.12 | Строительство ледового дворца в г. Гулькевичи | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 04.00.00 | Развитие культуры |  |  |  |
| 04.00.01 | Модернизация и текущий ремонт кинозалов МАУК ЦДК «Зодиак» | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Объем финансирования составил: 2015г. - 3556,7 тыс. руб., 2016г. - 6119,2 тыс.руб. В 2016 году выполнен капитальный ремонт холла кинотеатра, приобретено оборудования 3D |  |
| 04.00.02 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры, приобретение музыкального оборудования, сценических костюмов (21 учреждение) | 2015 – 2020 годы | Выполнено частично. В 2016 году объем финансирования составил 1035,2 тыс.руб., в том числе из средств местных бюджетов — 934,6 тыс.руб., из внебюджетных источников — 100,6 тыс.руб. В 14 учреждениях культуры приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты, звуковое оборудование, офисная техника. |  |
| 04.00.03 | Оснащение оборудованием, текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей: МБУ ДО ДШИ г. Гулькевичи, МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи, МБОУ ДОД ДШИ пос. Кубань, МБУ ДО ДШИ пос. Венцы | 2015 – 2020 годы | Выполнено частично. В 2016 году объем финансирования составил 697,9 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета — 7,2 тыс.руб., из внебюджетных источников — 690,7 тыс.руб. Для 4-х школ приобретены музыкальные инструменты, костюмы, звуковая и офисная техника, мебель. В 2-х школах произведены работы по текущему ремонту. |  |
| 04.00.04 | Капитальный ремонт зданий 16 муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Гулькевичского района (домов культуры и клубов) | 2016 – 2019 годы | Выполнено частично (4 сельских ДК), объем финансирования составил 10663,4 тыс.руб.: ремонт кровли и замена окон и витражей ДК Кубань - 4733,9 тыс. руб., ремонт зрительного зала ДК Майкопский - 3799,1 тыс.руб., ремонт помещений ДК Красносельский - 981,4 тыс.руб., ремонт кровли ДК Венцы на сумму 1149 тыс.руб. |  |
|  | Развитие инфраструктуры |  |  |  |
| 05.00.00 | Газификация населенных пунктов |  |  |  |
| 05.00.02 | Строительство газопровода низкого давления в пос. Дальний | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Построен распределительный газопровод низкого давления по ул. Северная, Братская, Ленина пос. Дальний сельского поселения Кубань, протяженностью 2,5 км |  |
| 05.00.04 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Кооперативной с. Отрадо-Кубанское (400 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнено. Введен в эксплуатацию, объем финансирования - 483,0 тыс.руб. |  |
| 05.00.05 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к с. Новомихайловское (2 этап) | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Денежные средства выделены на строительство в 2017г. (3 911 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета - 3520,6 тыс.руб., бюджета Отрадо-Ольгинского сельского поселения - 391,2 тыс.руб.) |  |
| 05.00.06 | Изготовление проекта на установку индивидуального отопления в клубе хут. Красная Поляна, ул. Советская, 7 | 2016 год | Не выполнено, будет реализовано при условии газификации хут. Красная Поляна (на сегодня он не газифицирован) |  |
| 05.00.07 | Изготовление схемы газификации пос. Лесодача | 2016 год | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В марте 2017 года получены технические условия, в стадии подготовки сметная и аукционная документация |  |
| 05.00.08 | Строительство газопроводов низкого давления в хут.Красная Поляна (ул. Северная, ул. Коммунальная, ул.Кооперативная, ул. Пионерская, ул. Советская, ул.Южная, ул. Западная, ул. Восточная) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. 4 688 тыс. руб. выделены на строительство в 2017 году. 17.03.2017 года размещено объявление о проведении аукциона, который запланирован на 07.04.2017 |  |
| 05.00.09 | Строительство подводящего газопровода высокого давления к хут. Журавлев, хут. Сергиевский, хут. Спорный (11,2 км) с установкой ШГРП на территории двух населенных пунктов | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году в полном объеме, ввод в эксплуатацию во 2 квартале 2017 года |  |
| 05.00.10 | Закольцовка газопроводов низкого давления по ул.Трудовой от ул. Столбовой до пер. Василькового г.Гулькевичи | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2019 году. |  |
| 05.00.11 | Установка ГРПШ по ул. Торговой в районе пересечения с ул. Вольной, с кольцеванием с газопроводом низкого давления по ул. Вольной | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году. |  |
| 05.00.12 | Строительство подводящих газопроводов высокого давления второй категории к хут. Орлов, хут. Лебедев, хут. Булгаков, хут. Ивлев | 2016 – 2019 годы | В стадии выполнения. Разработана проектно-сметная документация, начать строительство планируется в 2017 году. |  |
| 05.00.13 | Строительство межпоселковаого газопровода высокого давления и распределительного газопровода хут. Лебяжий | 2016 – 2020 годы | Не выполнялось из-за отсутствия финансирования, планируется в 2018 году |  |
| 06.00.00 | Жилищное хозяйство |  |  |  |
| 06.00.01 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский | 2015 | Выполнено. В 2015 году приобретены 25 квартир, в 2016 году осуществлен выкуп 37 квартир. Объем финансирования составил 70595,9 тыс. руб. (федер. бюджет - 21841,5 тыс. руб., краевой - 48754,4 тыс. руб.). В 2017 году запланирован выкуп 11 квартир для данной категории граждан |  |
| 06.00.02 | Строительство двух 39-квартирных домов для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пос. Комсомольский | 2016 | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |
| 07.00.00 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 07.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |  |
| 07.01.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Комсомольский по пер. Восточный от ул. Кочубея до ул. Садовой (240 м) | 2016 год | Не выполнено в связи отсутствием финансирования (отсутствует в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |  |
| 07.02.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Гирей по ул.Коммунальной от дома № 17 до дома № 21 (100 м), по ул. Школьной (400 м), по ул. Красной (400 м), по ул. Лесной (200 м) | 2015 – 2018 годы | Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе): в 2015 году заменены 50 м водопроводных сетей по ул. Красная |  |
| 07.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |  |
| 07.03.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей (490 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.03.02 | Восстановление водозабора № 4 и установка водонапорной башни на 240 куб.м в сутки в с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2020 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |  |
| 07.03.03 | Строительство водовода в с. Отрадо-Кубанское по ул.Юго-Западной от водозабора № 3 (1,2 км), проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Выполнено |  |
| 07.03.04 | Бурение скважины и строительство водонапорной башни в хут. Прогресс, проектирование, гос. экспертиза | 2016 – 2020 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |  |
| 07.04.01 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Калинина от ул. Красной до ул. Пионерской (850 м), по ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Ленина (900 м), в с. Новомихайловское по ул. Первомайской от ул.Октябрьской до ул. Ленина (465 м), по ул.Ярославского от ул. Почтовой до дома № 2 по ул.Калинина (915 м), в хут. Киевка от водозабора до ул.Ленина (400 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе). |  |
| 07.04.02 | Замена водопроводных сетей в с. Отрадо-Ольгинское по ул. Школьной от ул. Калинина до ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.04.03 | Устройство скважины для хозяйственно-питьевого водозабора в с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2019 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.05.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |  |
| 07.05.01 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 158 до дома № 170 (300 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.05.02 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Красной от дома № 120 до дома № 126 (400 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.05.03 | Замена водопроводных сетей в с. Пушкинское по ул. Советской от дома № 2 до дома № 38 (520 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.06.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |  |
| 07.06.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Венцы по ул. Приозерная (1350 м), от водозабора «Центральный» до ул.Советской (1350 м), в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (350 м), в пос. Заря по ул. Советская (660 м) | 2016 год | Выполнено частично. Осуществлена замена водопроводных сетей в хут. Духовской по ул. 60 лет СССР (600 м) и в пос. Венцы по ул. Советская (100 м). В 2017 году в ходе мониторинга выявлены более аварийные участки которые подлежат замене: по ул. Мира (400 м), по ул. Октябрьская (280 м) пос. Лесодача); по ул.Садовая (1000 м) хут. Духовской; по ул. Красная (365 м.) пос. Венцы |  |
| 07.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |  |
| 07.07.01 | Замена водопроводных сетей в с. Новоукраинское по ул.Родниковской от ул. Красной до ул. Подгорной, по ул.Южной до ул.Подгорной, по ул.Пушкина до ул. 8 Марта | 2016 год | Выполнено частично (по ул. Южная). В 2017 году планируется замена по улицам Родниковская, Пушкина, 8 Марта. |  |
| 07.08.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |  |
| 07.08.01 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Специалистов (120 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.08.02 | Замена водопроводных сетей в пос. Кубань по ул. Первомайской (1000 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.08.03 | Замена водопроводных сетей в пос. Советский по ул. Южной (300 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.09.00 | Красносельское городское поселение |  |  |  |
| 07.09.01 | Замена водопроводных сетей по ул. Гагарина (600 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.10.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |  |
| 07.10.02 | Замена водопроводных сетей в ст. Скобелевская по ул. Новая от ул. Октябрьской (300 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.11.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |  |
| 07.11.01 | Замена водопроводных сетей в с. Соколовское по ул. Пушкина (350 м) | 2016 год | Выполнено частично (150 м) в связи с отсутствием финансовой возможности |  |
| 07.12.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |  |
| 07.12.01 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Вильямса | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 07.12.02 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Советской | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.12.03 | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения в г. Гулькевичи по ул. Веселой от дома №17 до дома № 47 | 2016 год | Выполнено |  |
| 07.13.00 | Тысячное сельское поселение |  |  |  |
| 07.13.01 | Замена водопровода по ул. Мира хут. Тысячный | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности (отсутствие в утвержденной РЭК КК производственной программе) |  |
| 08.00.00 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 08.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |  |
| 08.02.01 | Реконструкция тепловой сети в пос. Гирей по ул.Комсомольской (400 м) | 2016 – 2020 годы | Выполнено. |  |
| 08.03.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |  |
| 08.03.01 | Строительство автономного источника теплоснабжения для дома культуры с. Отрадо-Ольгинское | 2016 – 2018 годы | Не выполнено в виду отсутствия финансирования. |  |
| 08.04.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |  |
| 08.04.01 | Децентрализация системы теплоснабжения многоквартирных домов пос. Венцы | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года |  |
| 08.07.00 | Красносельское городское поселение |  |  |  |
| 08.07.01 | Ремонт теплотрассы трубопроводов горячего водоснабжения по ул. Строителей от ТК 1 до ТК 4 (174 м) | 2016 год | Выполнено |  |
| 08.08.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |  |
| 08.08.01 | Котельная № 17 (пер. Краснодарский, 10) – замена теплообменников, насосного оборудования системы центрального отопления | 2016 – 2017 годы | Выполнено |  |
| 08.08.02 | Диспетчеризация (автоматизация тепломеханических процессов) пяти котельных (№ 1, 6, 7, 9, 13) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 09.00.00 | Электроснабжение |  |  |  |
| 09.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |  |
| 09.01.02 | Ремонт уличного освещения хут. Тельман, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, запланировано на 2017 год |  |
| 09.02.00 | Гирейское городское поселение |  |  |  |
| 09.02.02 | Реконструкция РП-215 с заменой на КТПП, реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос. Гирей | 2015 – 2016 годы | Выполнено |  |
| 09.03.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |  |
| 09.03.01 | Реконструкция уличного освещения хут. Мирный Пахарь, ул. Степная | 2016 – 2017 годы | Выполнено в 2016 году, объем финансирования составил 31,1 тыс.руб. |  |
| 09.03.02 | Реконструкция и строительство уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Северная | 2016 – 2017 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, будет реализовано в марте 2017 года, объем финансирования 29,0 тыс. руб. |  |
| 09.03.03 | Реконструкция уличного освещения пос. Ботаника, ул. Октябрьская, ул. Центральная | 2016 – 2018 годы | Не выполнялось в 2016 году в связи с отсутствием финансирования |  |
| 09.03.04 | Реконструкция уличного освещения с. Отрадо-Кубанское, ул. Михалько, ул. Победы, ул. Южная, ул. Юго-Западная, ул. Новая | 2016 – 2019 годы | Не выполнялось в 2016 году в связи с отсутствием финансирования |  |
| 09.04.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |  |
| 09.04.02 | Проектирование и строительство сетей уличного освещения с. Новомихайловское, ул. Советская | 2016 – 2017 годы | В 2016 году не выполнялось в виду отсутствия финансирования |  |
| 09.05.00 | Николенское сельское поселение |  |  |  |
| 09.05.01 | Реконструкция уличного освещения с. Николенское | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 09.05.02 | Реконструкция уличного освещения хут. Булгаков | 2016 – 2017 годы | Не выполнен из-за отсутствия финансирования |  |
| 09.06.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |  |
| 09.06.01 | Строительство уличного освещение ул. Энтузиастов, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Южная с.Пушкинское | 2016 год | Выполнено |  |
| 09.06.02 | Строительство уличного освещения парковой зоны по ул. Советской, ул. Красной (детская площадка) с.Пушкинское, ул. Советской хут. Кузнецов (детская площадка) | 2016 год | Выполнено |  |
| 09.07.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |  |
| 09.07.01 | Строительство парогазовой электростанции (ПГЭС) "Кубань" мощностью 480 МВт | 2015 – 2018 годы | Не выполнено. Строительство объектов не начато вследствие затянувшейся процедуры согласования технической документации (Схема выдачи мощности ПГЭС согласована 27.06.2016). |  |
| 09.07.02 | Строительство уличного освещения по ул. Западной, ул. Восточной хут. Подлесный | 2016 год | Не выполнено, в связи с ограниченным бюджетом 2016 года выполнить не представлялось возможным |  |
| 09.08.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |  |
| 09.08.01 | Строительство уличного освещения по ул. Южной, ул.Школьной, ул. Пролетарской с. Новоукраинское | 2016 год | Выполнено частично (ул. Южная в полном объеме, ул.Школьная - частично). В 2017-2018 г.планируется работы по ул.Пролетарская |  |
| 09.09.00 | Красносельское городское поселение |  |  |  |
| 09.09.02 | Реконструкция КТП-123, ВЛ-0,4 кВ | 2016 год | Не выполнено. Планируется АО НЭСК в 2017 году |  |
| 09.09.03 | Реконструкция КТП-9 (ЖБИ), ВЛ-0,4 кВ (ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Подгорная, ул.Тупиковая, пер. Вишневый) | 2016 год | Не выполнено. Планируется АО НЭСК в 2017 году |  |
| 09.09.04 | Строительство уличного освещения (пер. 1-й Лермонтовский, пер. 2-й Лермонтовский, ул. Урожайная, ул. Октябрьская) | 2016 год | Выполнено |  |
| 09.10.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |  |
| 09.10.01 | Капитальный ремонт уличного освещения ул. Южной ст-цы Скобелевская (500 м) | 2016 год | Выполнено. Объем финансирования 70, тыс. руб. |  |
| 09.12.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |  |
| 09.12.01 | Строительство уличного освещения в г. Гулькевичи по ул. Невского, ул. Жемчужной, ул. Широкой, ул.Новгородской, ул. Янтарной, ул. Лазурной, ул.Окружной, ул. Розовой, ул. Лесной, ул. Конечной, ул.Спокойной, ул. Дальней, ул. Придорожной | 2016 – 2020 годы | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется в 2018-2020 гг. |  |
| 09.14.00 | Первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов на территории муниципального образования Гулькевичский район |  |  |  |
|  | Мероприятия АО "НЭСК-электросети" |  |  |  |
| 09.14.01 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6кВ «Гулькевичи» (ф. Г-14) до ТП-54 в г. Гулькевичи (ул. Олимпийская) | 2016 год | В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году. |  |
| 09.14.02 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-35/10кВ «Плодовая» (ф.ПЛ-3) в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |  |
| 09.14.03 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003п (К) в пос.Красносельский | 2016 год | В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году. |  |
| 09.14.04 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-4п (К) в пос.Красносельский | 2016 год | В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году. |  |
| 09.14.05 | Реконструкция КТП-9 (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-9 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | В 2016 году выполнено проектирование, реализация планируется в 2017 году. |  |
| 09.14.06 | Реконструкция МТП-11 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от MTП-11 (K) в пос. Красносельский | 2016 год | Не выполнено. Реализация перенесена на 2018 год. |  |
| 09.14.07 | Реконструкция КТП-Артскважина (К), реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-Артскважина (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено проектирование, реализация в 2017 году. |  |
| 09.14.08 | Реконструкция КТП-12 (К), реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-12 (К) в пос. Красносельский | 2016 год | Выполнено проектирование, реализация в 2017 году. |  |
| 09.14.09 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Г-9, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина в г. Гулькевичи | 2016 год | Исключено из мероприятий ввиду отсутствия необходимости выполнения |  |
| 09.14.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП в пос. Красносельский | 2016 год | Реализация перенесена на 2018 год. |  |
| 09.14.11 | Реконструкция ТП-27, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 в г. Гулькевичи | 2016 год | Выполнено. |  |
|  | Мероприятия ПАО "Кубаньэнерго" |  |  |  |
| 09.14.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП 10/0,4 кВ «КУ-6-192/2х250 КВА» до опоры №1/19 (0,7 км) пос. Кубань | 2016 год | Выполнено. |  |
| 09.14.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 кВ «КУ-5-224/250 КВА» до опоры 3/9 (0,98 км.) в с. Новоукраинском | 2016 год | Выполнено. |  |
| 10.00.00 | Благоустройство территорий |  |  |  |
| 10.01.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |  |
| 10.01.03 | Установка детских площадок в хут. Тельман по ул. Репина, ул. Механизаторов | 2016 – 2017 годы | Выполнено |  |
| 10.02.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |  |
| 10.02.01 | Установка детских площадок в с. Отрадо-Кубанское по ул. Первомайской, ул. Октябрьской, в пос. Ботаника по ул. Центральной | 2016 – 2017 годы | Не выполнялось в 2016 году в связи с отсутствием финансирования. Планируется выполнение в мае – августе 2017 года |  |
| 10.03.00 | Николенское сельское поселение |  |  |  |
| 10.03.01 | Установка детских площадок в хут. Булгаков | 2016 год | Выполнено в 2015 году |  |
| 10.05.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |  |
| 10.05.01 | Высадка цветов и кустарников на клумбах пос. Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнялось в 2016 году, объем финансирования 70,3 тыс. руб. бюджет поселения |  |
| 10.05.02 | Посадка деревьев возле дома культуры пос. Кубань | 2015 – 2016 годы | Выполнено в 2015 году. |  |
| 10.05.03 | Компенсационная посадка деревьев в парках сельского поселения Кубань | 2015 – 2020 годы | Выполнялось в 2016 году, объем финансирования оставил 32,0 тыс. руб. |  |
| 10.06.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |  |
| 10.06.01 | Высадка цветов и деревьев в с. Новоукраинское | 2016 – 2020 годы | Выполнено. Высадка цветов по ул.Тимирязева, Красная |  |
| 10.06.02 | Посадка деревьев возле МДОУ № 50 с. Новоукраинское | 2016 – 2017 годы | Выполнено высадка деревьев, объем финансирования – 31,0 тыс.руб. |  |
| 10.07.00 | Красносельское городское поселение |  |  |  |
| 10.07.01 | Закладка сквера по пер. Северный | 2016 год | Не выполнено, переносится на 2018 год, будет реализовано после строительства малобюджетного спортивного комплекса, к которому прилегает территория сквера |  |
| 10.07.02 | Обустройство детских площадок по ул. Красной, 24 и ул. Строителей, 11 | 2016 год | Не выполнено в виду отсутствия финансирования |  |
| 10.09.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |  |
| 10.09.03 | Установка детской площадки в с. Соколовское по ул. Кирова | 2016 год | Выполнено в 2015 году |  |
| 11.00.00 | Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |
| 11.01.00 | Гирейское городское поселение |  |  |  |
| 11.01.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Гирей: по ул. 8 Марта от ул. Заводской до ул. Ленина, по ул. Восточной от дома № 5 до дома № 14, по ул. Октябрьской от дома № 2 до ул. Почтовой, по пер. Тихому от ул. Ленина до ул. Школьной, по ул. Лермонтова; ремонт тротуара по ул. Почтовой в пос.Гирей (800 м) | 2015 – 2016 годы | Выполнено частично. В 2015 году отремонтированы ул. Восточная, пер. Тихий, ул. Ленина, объем финансирования составил 2878,1 тыс. руб. (краевой бюджет - 2000 тыс. руб., бюджет поселения - 878,1). В 2016 году проводились работы по улицам, где это наиболее востребовано: ул. Красная (93 м), объем финансирования - 567 тыс. руб. (краевой бюджет - 538,9 бюджет поселения - 28,6 тыс. руб.), начаты работы по ул. Комсомольской (тротуар). |  |
| 11.02.00 | Красносельское городское поселение |  |  |  |
| 11.02.03 | Установка искусственных дорожных неровностей по ул. Кооперативной, ул. Красной, объездной дороге от ул. Строителей до ул. Октябрьской | 2015 год | Выполнено |  |
| 11.02.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.60 лет СССР | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда |  |
| 11.02.05 | Обустройство автобусной остановки «Тупиковая» на автомобильной дороге общего пользования по ул.Школьной | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда |  |
| 11.03.00 | Сельское поселение Венцы-Заря |  |  |  |
| 11.03.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Духовской по ул. Южной (960 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 2017 году будет производится ремонт на условиях софинансиро-вания в рамках краевой программы. В марте 2017 года подписание соглашения о предостав-лении субсидий, после чего подготовка и проведение аукциона |  |
| 11.03.02 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. Венцы по ул. Кооперативной (900 м), ул. Рабочей (900 м), ул. Приозерной (900 м), ул.Кубанской (1000 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 2017 году изготовлена сметная документация, готовится аукционная документация. Работы планируется выполнить в II-III квартале 2017 года. |  |
| 11.04.00 | Сельское поселение Кубань |  |  |  |
| 11.04.01 | Капитальный ремонт дороги в пос. Урожайный по ул. Ветеранов в асфальто-бетонном исполнении | 2016 год | Не выполнено (не выделены средства из краевого бюджета) |  |
| 11.05.00 | Комсомольское сельское поселение |  |  |  |
| 11.05.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в хут. Тельман по ул. Зеленой (500 м), ул.Молодежной (120 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу) |  |
| 11.05.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в пос. Комсомольский по ул.Школьной (600 м) | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу) |  |
| 11.05.03 | Установка дорожных знаков, искусственной неровности по пер. Советскому, район МБОУ СОШ № 8 (12 знаков, 1 пешеходный переход) | 2016 год | Выполнено. Установлены дорожные знаки (12шт), искусственной неровности (2шт) |  |
| 11.06.00 | Николенское сельское поселение |  |  |  |
| 11.06.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Николенское по ул. Заречной от дома №78 до дома № 116 | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия средств Дорожного фонда |  |
| 11.07.00 | Новоукраинское сельское поселение |  |  |  |
| 11.07.01 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Новоукраинское по ул. Красной до СТФ (210 м), ул. Школьной (120 м); обустройство тротуаров по ул.Красной от ул. Мира до ул.Свободы (750 м), от ул.Строительной до ул.Лермонтова (1000 м) | 2016 год | Выполнено частично (по ул.Красная, хут.Самойлов). В 2017 году планируются работы по ул.Школьная, тротуар по ул.Красная |  |
| 11.08.00 | Отрадо-Кубанское сельское поселение |  |  |  |
| 11.08.01 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Ленина, ул. Красной (450 м) | 2016 год | Выполнено, объем финансирования - 1831,7 тыс. руб. |  |
| 11.08.04 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Отрадо-Кубанское по ул. Рабочей, ул. Победы, ул. Революционной, ул. Советской (2300 м) | 2016 год | Выполнено, объем финансирования - 781,06 тыс. руб. |  |
| 11.08.08 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос.Ботаника по ул. Центральной, ул. Вавилова, ул. Октябрьской | 2016 – 2020 годы | Не выполнялся в 2016 году, будет осуществлен после окончания процедуры передачи дорог общего пользования в собственность Отрадо-Кубанского сельского поселения |  |
| 11.09.00 | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |  |  |  |
| 11.09.04 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в гравийном исполнении в с.Новомихайловское по ул.Советской, ул. Донской, в с.Отрадо-Ольгинское по ул.Гоголя, ул. Лермонтова | 2016 год | Выполнено частично, объем финансирования составил более 500 тыс. руб. |  |
| 11.10.00 | Пушкинское сельское поселение |  |  |  |
| 11.10.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Пушкинское по ул. Садовой от дома № 2 до дома № 17 (700м) | 2016 год | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 11.11.00 | Скобелевское сельское поселение |  |  |  |
| 11.11.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в ст-це Скобелевская по ул. Мира от ул.Колхозной до ул. Школьной (700 м), от ул. Новой до дома № 38 (100 м); обустройство тротуаров по ул.Школьной (200 м), по ул. Октябрьской (150 м), по ул.Дружбы (450 м); обустройство съездов пешеходных переходов по ул. Школьной и ул. Октябрьской для инвалидов | 2016 год | Выполнено частично, объем финансирования - 499 тыс. руб. Обустроены тротуары по улицам Школьной, Октябрьской и Дружбы, съезды пешеходных переходов. Автомобильные дороги не ремонтировались в связи с отсутствием финансирования (не вошли в краевую программу). |  |
| 11.12.00 | Соколовское сельское поселение |  |  |  |
| 11.12.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в с. Соколовское по ул. Кирова (100 м), по ул. Ленина (280 м), по ул. Школьной (100 м) | 2016 год | Выполнено, объем финансирования составил 821,0 тыс. руб. |  |
| 11.13.00 | Союз Четырех Хуторов |  |  |  |
| 11.13.01 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин, тротуара по ул.Школьной (450 м) | 2016 – 2020 годы | Выполнено. Обустроен тротуар по ул.Школьной, (600 м), объем финансирования составил 380,9 тыс. руб. |  |
| 11.13.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Чаплыгин по ул. Школьной (1100 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования |  |
| 11.13.03 | Капитальный ремонт автомобильной дорог в хут.Чаплыгин по пер. Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования. Планируется в 2018 году |  |
| 11.13.04 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут.Чаплыгин, тротуара по пер.Ленина (270 м) | 2016 – 2020 годы | Не выполнено из-за отсутствия финансирования Планируется в 2018 году |  |
| 11.14.00 | Гулькевичское городское поселение |  |  |  |
| 11.14.01 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Прогресс г. Гулькевичи | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования, планируется на 2018 год |  |
| 11.15.00 | Тысячное сельское поселение |  |  |  |
| 11.15.01 | Ремонт тротуара в хут. Тысячный по ул.Красной | 2016 год | Не выполнено в связи с ограниченным бюджетом 2016 года. В 1 квартале 2017 года подготовлена сметная и аукционная документация, работы запланированы на 2 - 3 кварталы 2017 года |  |
| 11.15.02 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в хут. Тысячный по ул. Мамонова | 2016 год | Не выполнено в связи с отсутствием финансирования (не попали в краевую программу) |  |

Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций

управления экономики и потребительской сферы

администрации муниципального образования

Гулькевичский район													                   Е.В.Хомутова